                АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА
          БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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1.                    МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА

                     с.Крючковка                            

 Об утверждении годового отчета о
ходе  реализации  и об оценке эффек-
тивности реализации муниципальной
программы «Оздоровление  экологи-
ческой  Крючковского      сельсовета
Беляевского   района   Оренбургской
области   на    2025-2027 годы»
        

        В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет от 01.11.2022 №98-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:
      1.Утвердить годовой отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Оздоровление экологической          обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района      Оренбургской области на 2025-2027 годы» за 2025 год согласно приложению.
      2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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                                                                    МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ
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[bookmark: _GoBack]администрации Беляевского района, прокурору, в дело.


                                                                                
Приложение
                                                                                   к постановлению 
    от 17.02.2026  № 13-п 

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальной программы «Оздоровление экологической          обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района      Оренбургской области на 2025-2027 годы» за 2025 год

     Муниципальная программа «Оздоровление экологической          обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района      Оренбургской области на 2025-2027 годы»  (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Крючковский сельсовет от  04.03.2025г г.  № 26-п и внесены изменения постановлениями № 53-п от 13.05.2025г.
   Ответственным исполнителем Программы является администрация  муниципального образования Крючковский сельсовет. 
     Целями Программы являются улучшение экологической обстановки, формирование экологической культуры, как необходимых условий для улучшения качества жизни и здоровья населения.
    Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- развитие системы экологического просвещения и информирования населения;
- ликвидация (рекультивация) несанкционированных мест размещения отходов;
- ликвидация накопленного вреда окружающей среде;
- обеспечение утилизации и максимально безопасного размещения отходов производства и потребления.
     Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период: 
  - составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Крючковский сельсовет в части расходов местного бюджета;
          - ассигнования местного бюджета по данной программе на 2025 год утверждены в сумме 113680426,17  рублей;
    - внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2025 год, лимиты бюджетных обязательств на 2025 год;
    - доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;
          Исполнение местного бюджета в рамках данной программы на 01.01.2026 составило:
доходы   –   68606371,52 (60,4 %);
расходы –  68606371,52 (60,4%);
профицит  -   0  рублей. Экономия 45074054,65 рублей
      
    Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Оздоровление экологической          обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района      Оренбургской области на 2025-2027 годы» за 2025 год

     Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Крючковского сельсовета от 01 ноября 2022 года № 98-п «Об утверждении порядка разработки, реализации  и  оценки   эффективности муниципальных         программ        МО Крючковский сельсовет».

Оценка степени реализации структурных элементов

        Программы «Оздоровление экологической          обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района      Оренбургской области на 2025-2027 годы» за 2025 год
Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;
Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;
П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании Крючковский сельсовет» (СР1):
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Степень достижения
	Вывод

	1.
	Количество проведенных мероприятий по экологическому воспитанию населения
	единица
	1
	4
	8
	12

	2.
	Количество населения, охваченного мероприятиями по формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	процент
	500
	800
	1000
	1500

	3
	Количество ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных мест размещения отходов, объектов  накопленного вреда окружающей среде
	Единиц
	4
	3
	3
	0

	4
	Количество выявленных, обследованных и учтенных  мест несанкционированного размещения отходов
	Единиц
	4
	4
	100
	0

	
	
	
	
	
	
	


Таким образом, СР1 = 1/0,9=0,9.


Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным тратам
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз= МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение;
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Крючковский сельсовет по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента «Осуществление ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, объектов  накопленного вреда окружающей среде»
 ССуз = 68606/113680= 60,4
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств бюджета МО Крючковский сельсовет, так и за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Крючковский сельсовет по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Осуществление ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, объектов  накопленного вреда окружающей среде»
ССуз = 0,5х68606/113680+0,5х68606/113680= 0,6


       
Оценка эффективности использования средств  бюджета МО Крючковский сельсовет

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: 
Эис = СРсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет;
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Таким образом, Эис = 0,6-0,6 = 0

Оценка степени решения задач структурных элементов

Степень реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:
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СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;
М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 значение СДгппз принимается равным 1.

Таким образом, СРгп = 0,6

Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
Эис – эффективность использования средств бюджета МО Крючковский сельсовет.

Эффективность реализации структурного элемента признана высокой


Оценка степени достижения цели муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:
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СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;
М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.
СДгппз = = 0,6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:
                                                                                                     j
ЭРгп = 0,5*СРгп + 0,5*∑ ЭРсэ, где:
                                                                                                     1


ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп – степень реализации муниципальной программы;
ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;
ЭРгп = 0,6
Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной за счет экономии бюджетных средств.
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ОТЧЕТ
о достижении значений показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату*
	

	Цель муниципальной программы Крючковского сельсовета  «Улучшение экологической обстановки, формирование экологической культуры, как необходимых условий для улучшения качества жизни и здоровья населения»

	1
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	1.
	Количество проведенных мероприятий по экологическому воспитанию населения
	единица
	1
	4
	8
	12

	2.
	Количество населения, охваченного мероприятиями по формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	процент
	500
	800
	1000
	1500

	3
	Количество ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных мест размещения отходов, объектов  накопленного вреда окружающей среде
	Единиц
	0
	4
	3
	0

	4
	Количество выявленных, обследованных и учтенных  мест несанкционированного размещения отходов
	Единиц
	4
	4
	4
	0








Таблица 9
ОТЧЕТ
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Крючковского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента
	Источник финансового обеспечения
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Оздоровление экологической          обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района      Оренбургской области на 2025-2027 годы»
	(всего), в том числе:
	0
	113680,4
	113680,4
	68606,4

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	112898,9
	112898,9
	67920,3

	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет сельсовета
	
	781,5
	781,5
	686,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	2.
	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании Крючковский сельсовет»
	(всего), в том числе:
	
	113680,4
	113680,4
	68606,4

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	112898,9
	112898,9
	67920,3

	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет сельсовета
	
	781,5
	781,5
	686,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	районный бюджет
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	



[bookmark: sub_2160][bookmark: sub_2112]Таблица 10
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок реализации
	Фактический срок реализации
	Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому

	
	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании Крючковский сельсовет»
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Наименование задачи: улучшение экологической обстановки, формирование экологической культуры, как необходимых условий для улучшения качества жизни и здоровья населения
	
	
	
	
	11.02.2025
	

	1.2
	Мероприятие (результат): Ликвидации несанкционированных свалок
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по  договорам на ликвидацию несанкционированных свалок
	01.01.2025
	31.12.2025
	Глава администрации Ровко А.В..
	
	24.01.2025
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õîäå  ðåàëèçàöèè  è îá îöåíêå ýôôåê


-


 


òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé


 


ïðîãðàììû 


«Îçäîðîâëåíèå  ýêîëîãè


-


 


÷åñêîé  Êðþ÷êîâñêîãî      ñåëüñîâåòà


 


Áåëÿåâñêîãî   ðàéîíà   Îðåíáóðãñêîé


 


îáëàñòè   íà    2025


-


2027 ãîäû»


 


        


 


 


        


Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 


îáðàçîâàíèÿ Êðþ÷êîâñêèé ñåëüñîâåò îò 


01.11.2022 ¹98


-


ï «


Îá óòâåðæäåíèè 


ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, 


ðåàëèçàöèè è îöåíêè


 


ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 


ïðîãðàìì ÌÎ Êðþ÷êîâñêèé ñåëüñîâåò», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Óñòàâà 


ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðþ÷êîâñêèé ñåëüñîâåò:


 


      


1.Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åòà î õîäå ðåàëèçàöèè è îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè 


ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 


«Îçäîðîâëåíèå ýêîëîãè÷åñêîé          


îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè  Êðþ÷êîâñêîãî ñåëüñîâåòà Áåëÿåâñêîãî      ðàéîíà      


Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà 2025


-


2027 ãîäû»


 


çà 2025 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.


 


      


2. Ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà 


îôèöèàëüíîì ñàéòå 


ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðþ÷êîâñêèé ñåëüñîâåò â ñåòè «Èíòåðíåò».


 


     


3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
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Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî 


îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ


.


 


 


 


 


Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ                                                     À.Â.Ðîâêî
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ÌÅÑÒÎ ÄËß ÏÎÄÏÈÑÈ


]


 


 


 


 


 


Ðàçîñëàíî:


 


 


àäìèíèñòðàöèè Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà, ïðîêóðîðó, â äåëî.


 


                                                                                


 




                 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА              БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                            МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА                            с.Крючковка                                     Об утверждении  годового отчета о    ходе  реализации  и об оценке эффек -   тивности реализации муниципальной   программы  «Оздоровление  экологи -   ческой  Крючковского      сельсовета   Беляевского   района   Оренбургской   области   на    2025 - 2027 годы»                         В соответствии с постановлением администрации муниципального  образования Крючковский сельсовет от  01.11.2022 №98 - п « Об утверждении  порядка разработки,  реализации и оценки   эффективности муниципальных  программ МО Крючковский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава  муниципального образования Крючковский сельсовет:          1.Утвердить годовой отчета о ходе реализации и об оценке эффективности  реализации муниципальной программы  «Оздоровление экологической           обстановки на территории  Крючковского сельсовета Беляевского      района       Оренбургской области на 2025 - 2027 годы»   за 2025 год согласно приложению.          2. Постановление подлежит размещению на  официальном сайте  муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.          4 .  Постановление вступает в силу после его  официального опубликования .         Глава муниципального образования                                                     А.В.Ровко                                                                          МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ         

  Разослано:    администрации Беляевского района, прокурору, в дело.  

                                                                                  

