               АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА
          БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

              20.03.2025 № 33-п  

                      с.Крючковка                            

 Об  утверждении  отчета  о реализации 
 муниципальной  программы  «Энергосбе-
 режение   и   повышение   энергетической
 эффективности  на  территории Крючков-
 ского сельсовета  на  2022-2024 годы» за
 2024год
        

        В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет от 11.10.2019 № 106-п «Об утверждении порядка разработки,  реализации  и  оценки   эффективности муниципальных         программ МО Крючковский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:
      1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Крючковского сельсовета на 2022-2024 годы» за 2024 год согласно приложению.
      2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Крючковские вести».



Глава муниципального образования                                                     А.В. Ровко



Разослано: администрации района, прокурору, в дело



               

                                                                                     

                                                                                         Приложение
                                                                к постановлению
                                                                администрации сельсовета
                                                                от 20.03.2025 № 33-п 

Отчет 
о реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  на территории  Крючковского сельсовета на 2022-2024 годы» за 2024 год

[bookmark: _GoBack]
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  на территории  Крючковского сельсовета на 2022-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Крючковский сельсовет от  28.03.2022 года № 41-п,

Ответственным исполнителем Программы является администрация  муниципального образования Крючковский сельсовет. 
Целью Программы является  обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики   сельсовета  и снижения энергоемкости.
Задачи программы:
1. Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии. 
2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.
3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.
5. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 
6. Повышение эффективности производства тепловой энергии,   снижение потерь при выработке и транспортировке энергоресурсов и воды.
7. Повышение эффективности энергопотребления и потребления воды путем внедрения современных энергосберегающих технологий.
8. Проведение энергетических обследований на всех объектах муниципальной собственности.
9. Установка приборов учета на всех муниципальных объектах

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании Крючковский сельсовет   Беляевского района  Оренбургской области  на 2022-2024 годы» за 2024 год

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за 2024 год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:
Е = Иф / Ин* 100% 
где:
Е – эффективность реализации Программы (в процентах)
Иф -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы
Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.
Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной Программы
 
	№ пп
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2022г
	2023г
	2024г

	1.
	Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов
	процентов
	3
	5
	7



Таким образом, Иф за 2024 год равен 6,16 %.

Соответственно Е за 2024 год = 6,16 % / 7%* 100% = 88 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана: эффективно.
[bookmark: sub_2140]
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                АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА              БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ           П   О   С   Т   А   Н   О   В   Л   Е   Н   И   Е                      20 .0 3 .202 5   №  33 - п                               с.Крючковка                                      Об  утверждении  отчета  о реализации       муниципальной    программы     «Энергосбе -     режение     и     повышение      энергетической     эффективности    на    территории Крючков -     ского сельсовета    на    2022 - 2024  годы »   за     202 4 год                         В соответствии с постановлением администрации муниципального  образования Крючковский сельсовет от  11 . 10 .201 9   № 1 06 - п « Об утверждении  порядка разработки,   реализации  и  оценки   эффективности муниципальных          программ МО Крючковский  сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава  муниципального образования Крючковский сельсовет:          1.   Утвердить   о тчет о реализации муниципальной программы  « Энергосбережение   и повышение энергетической эффективности   на  территории  Крючковского сельсовета на 20 22 - 20 24  годы » за 202 4   год согласно  приложению.          2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте  муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.             4 .  Постановление вступает в силу  после дня  его   официального  опубликования в газете «Крючковские вести» .         Г лав а   муниципального образования                                                         А.В. Ровко         Разослано: администрации района, прокурору, в дело                                                                                                                    

